## 提出書類一覧
富士見町下水道条例第33条許可申請に係る提出書類一覧
○ | 申請時に提出する書類 （正副２部）
・ | 許可申請書
・ | 位置図
・ | 平面図
・ | 縦断図 | （地盤高、管底高は標高値で記載のこと）
・ | 断面図
・ | 構造図
・ | 工事施工計画書
・ | 使用材料一覧表及び使用承認願い
・ | 公図 | （布設する管路を記載のこと）
・ | 土地登記簿謄本
・ | 位置指定道路に下水道管を埋設する場合には、その許可書等の写し
・ | 町環境保全条例に伴う開発行為にかかわる場合は、その許可がわかる書類等の写し
・ | その他町長が指示する書類
○ | 着工時に提出する書類
・ | 着手届
○ | しゅん工時に提出する書類 （正副２部）
・ | しゅん工報告書
・ | 工事写真
・ | 出来型図 | （平面図・縦断面図 各２部） ※検査時に使用するのでB.M.を保存のこと
・ | 使用材料納品書（コピー可）
・ | 出来型管理表
・ | 品質管理結果表
・ | その他町長が指示する書類
○ | 検査合格後に提出する書類 (施設を町に寄付する場合のみ)
・ | 寄付採納願 （別記も添付）

## 寄付採納フロー
富士見町下水道条例第33条許可申請 フロー図
許可申請書（正副2部）を提出。
添付書類は、「申請時に提出する書類一覧」を参照。
申請の内容、構造等を上下水道課にて審査します。
（審査の過程で書類を訂正していただく場合があります）
許可申請書の1部を許可書として返却します。
工事の内容、施工方法、使用材料等を上下水道課と打合せ。
その他の関係機関とも十分協議してください。
工事着手届けを提出。 自営工事申請
下水道工事仕様書により工事を行ってください。
また安全にも十分注意願います。
上下水道課の立会いが必要な場合は、連絡をお願いします。
しゅん工報告書（正副2部）を提出。
添付書類は、「しゅん工時に提出する書類」を参照。
提出いただいた図面や書類をもとに竣工検査を行います。
申請者又は、施工業者の立会いをお願いします。
竣工検査において、不備があった場合は施設を引き取ることが出来ません。
手直し後再検査を行います。
提出いただいた書類に不備がある場合、訂正をお願いします。
しゅん工報告書の1部を控えとして返却します。
※施設を町に寄付する場合のみ適用。
寄付採納願を提出。
添付書類は、「検査合格後に提出する書類一覧」を参照。
※施設を町に寄付する場合のみ適用。
寄付受納書をお届けします。
※途中で工事内容が変更になった場合は変更の申請を行っていただきます。
申 請
工事許可
工事施工
工事完成
竣工検査
検査合格
寄付採納願
寄付受納
完 了